## Zeittabelle
Gesamtstunden bisher: |  |  | 311
Datum | Beginn | Ende | Dauer | Beschreibung | Notizen für Bericht
Woche 1 |  |  | 21 |  | helloworld.ppj, gnuplot.ppj, paint.ppj
04.05.2026 | 10:00 | 14:00 | 4 | Installation Pelles C und Setup Projektumgebung
05.05.2026 | 10:00 | 18:00 | 8 | Aufbau OpenGL Canvas und UI Grundstruktur
06.05.2026 | 10:00 | 16:00 | 6 | Implementierung Freihand Zeichnen mit Strokes
07.05.2026 | 10:00 | 13:00 | 3 | Slider, Buttons und Save/Load Funktionen
Woche 2 |  |  | 0
11.05.2026 |  |  | 0 | krank
12.05.2026 |  |  | 0 | krank
13.05.2026 |  |  | 0 | krank
14.05.2026 |  |  | 0 | krank
Woche 3 |  |  | 25 |  | semni.ppj
18.05.2026 | 10:00 | 18:00 | 8 | OpenGL Fenster Setup und Loop
19.05.2026 | 10:00 | 18:00 | 8 | Bezier Kurven und Geometrie Funktionen
20.05.2026 | 10:00 | 16:00 | 6 | Roboter Kapsel Rendering Implementierung
21.05.2026 | 10:00 | 13:00 | 3 | Maus Input Handle Auswahl Logik
Woche 4 |  |  | 25 |  | semni.ppj
25.05.2026 | 10:00 | 18:00 | 8 | Roboter Dragging und Rotation Steuerung
26.05.2026 | 10:00 | 18:00 | 8 | Modus Wechsel und Input Steuerung
27.05.2026 | 10:00 | 16:00 | 6 | Paint Modus Freihand Zeichnung Environment
28.05.2026 | 10:00 | 12:00 | 2 | Tests und Fehlerbehebung
| 18:00 | 19:00 | 1 | Zeitplan erstellt
Woche 5 |  |  | 16
01.06.2026 | 10:00 | 13:00 | 3 | Arbeiten mit Tangenten zur Vermeidung von Knicken, kubische Bezier-Kurven
| 14:00 | 19:00 | 5 | Code-Struktur
02.06.2026 | 10:00 | 13:00 | 3 | Code-Struktur
03.06.2026 | 10:00 | 13:00 | 3 | Code-Struktur
04.06.2026 | 16:00 | 18:00 | 2 | Tests und Fehlerbehebung
Woche 6 |  |  | 0
08.06.2026 |  |  | 0 | krank
09.06.2026 |  |  | 0 | krank
10.06.2026 |  |  | 0
11.06.2026 |  |  | 0
Woche 7 |  |  | 28
15.06.2026 | 10:00 | 13:00 | 3 | Curvature-based arc segmentation
16.06.2026 | 10:00 | 13:00 | 3 | Vertikale und horizontale Linien zu geordneten Punkten
17.06.2026 | 10:00 | 14:00 | 4 | BMP-Strichvorverarbeitung und Startpunkterkennung
| 15:00 | 21:00 | 6
18.06.2026 | 10:00 | 18:00 | 8 | Pfadverfolgung
19.06.2026 | 10:00 | 14:00 | 4 | BMP-zu-CSV-Konverter erstellt
Woche 8 |  |  | 14
22.06.2026 |  |  | 0 | krank
23.06.2026 |  |  | 0 | krank
24.06.2026 |  |  | 0 | krank
25.06.2026 |  |  | 0 | krank
26.06.2026 | 10:00 | 12:00 | 2 | Zhang-Suen-Ausduennung in C
27.06.2026 | 10:00 | 14:00 | 4 | Code bereinigt und Struktur verbessert
28.06.2026 | 10:00 | 18:00 | 8 | Kurvensegmentierung mit Kruemmungsberechnung (WIP)
Woche 9 |  |  | 30
29.06.2026 | 10:00 | 14:00 | 4 | Canvas mit Resize-Unterstuetzung
30.06.2026 | 10:00 | 18:00 | 8 | Freihand-Kurvenerkennung
01.07.2026 | 10:00 | 18:00 | 8 | Freihand-zu-Arc-Segmentierung
02.07.2026 | 10:00 | 14:00 | 4
03.07.2026 | 10:00 | 16:00 | 6 | Semni-Editor Enhancement
Woche 10 |  |  | 40 |  | semni.ppj
06.07.2026 | 10:00 | 12:00 | 2 | Tangential-Verbindung WIP
| 13:00 | 21:00 | 8 | Vorarbeit, kein Commit
07.07.2026 | 10:00 | 12:00 | 2 | Tangential-Verbindung fertig
| 13:00 | 21:00 | 8 | semni tangent committed
08.07.2026 | 10:00 | 12:00 | 2 | Arc-Fitting WIP
| 13:00 | 21:00 | 8 | Vorarbeit, kein Commit
09.07.2026 | 10:00 | 12:00 | 2 | Arc-Fitting verbessert
| 13:00 | 21:00 | 8 | Shift-Line, Save-Button committed
Woche 11 |  |  | 56
13.07.2026 | 10:00 | 12:00 | 2 | Save-as-.txt, Home/Standing-Pose
| 13:00 | 19:00 | 6 | UI-Label, Flip-Bug behoben
14.07.2026 | 10:00 | 12:00 | 2 | WIP, keine Commits
| 13:00 | 19:00 | 6 | Interne Tests (WIP)
15.07.2026 | 10:00 | 12:00 | 2 | Tests fortgesetzt (WIP)
| 13:00 | 19:00 | 6 | Debugging (WIP)
16.07.2026 | 10:00 | 12:00 | 2 | Editor-Merge begonnen
| 13:00 | 19:00 | 6 | combined semni editor
17.07.2026 | 10:00 | 12:00 | 2 | Arcspline-Segmentierung
| 13:00 | 19:00 | 6 | Editor-Merge abgeschlossen
18.07.2026 | 10:00 | 12:00 | 2 | Ghost-Circle, View-Segments
| 13:00 | 19:00 | 6 | Scaling, Zoom/Panning Semni
19.07.2026 | 10:00 | 12:00 | 2 | Sim-Rotation, Tipping, Kollision
| 13:00 | 19:00 | 6 | Auto-Gravity, Kollision, Zoom Sim
Woche 12 |  |  | 56
20.07.2026 | 10:00 | 12:00 | 2 | Stilo (WIP)
| 13:00 | 19:00 | 6 | Rocky (WIP)
21.07.2026 | 10:00 | 12:00 | 2 | Stilo/Rocky (WIP)
| 13:00 | 19:00 | 6 | UI-Overhaul (WIP)
22.07.2026 | 10:00 | 12:00 | 2 | Stilo fertig, Mirror-Fix
| 13:00 | 19:00 | 6 | Rocky-Bein, UI-Overhaul, Gait
23.07.2026 | 10:00 | 12:00 | 2 | Pixel-UI, Poses-Ordner
| 13:00 | 19:00 | 6 | Renderer, Rocky-Export, .txt-Export
24.07.2026 | 10:00 | 12:00 | 2 | Vergleichsmodus, Scaling-Fix
| 13:00 | 19:00 | 6 | Fenster-Fix, Reconstruction, Hilfe-Menue
25.07.2026 | 10:00 | 12:00 | 2 | Trace-Button weg, Sortierung
| 13:00 | 19:00 | 6 | Segmentierung, Dim-Toggle, Bounding-Box
26.07.2026 | 10:00 | 12:00 | 2 | Hover-Arcs gelb
| 13:00 | 19:00 | 6 | Scaling, Massen-Visualisierung